## Feuille 1
		Nom du Projet
		HERBERICHS Sarah
Description courte du projet		Planificateur de promenades avec un chien
Stack technique : langage(s), framework, système de gestion des données, etc.		[API] SF / React, MySQL, Github, [Type d'hébergement] hébergeur
	Dernière revue	21/11/2024
Dossier & Livrables
	Dossier professionnel	À Faire	3J
	Dossier de projet	À Faire	3J
	Support de présentation	À Faire	1j
			7J
Étape 1 : Définition et Analyse des besoins
	Pitch de présentation	À Valider
	Analyse fonctionnelle : Définition et liste des Exigences Fonctionnelles	À Valider
	Analyse fonctionnelle : Diagramme(s) de Cas d'Utilisation	À Valider
	Analyse fonctionnelle : Diagramme(s) d'Activité	À Valider

Étape 2 : Conception UX et UI
	Conception UX : Arborescence / Impact mapping (optionnel)	En Cours
	Conception UI : Wireframes / Maquettes	En Cours	1/2j
			1/2J
Étape 3 : Stratégie technologique
	Choix technologiques : Base du Système d'informations (SGBD)	Terminé
	Choix technologiques : Stack technique et Ressources (Framework, architecture)	Terminé
	Choix technologiques : Mode de versionnement et CI	À Faire	github, gitignore
	Choix technologiques : Mode de déploiement (CD optionnel)	À Faire	?
	Choix technologiques : Stratégie de tests (unitaires, intégration, fonctionnels)	À Faire	Php Unit – Jest //ApiPlatform et PhpUnit // Cypress ++GitHubActions
	Choix technologiques : Stratégie de corrections et de mises à niveau (releases)	À Faire	Branche main/develop/fix/nomdubug et numerotation des versions

Étape 4 : Stratégie projet
	Gestion de projet : Choix de la méthodologie / de la méthode de gestion du projet	À Faire	?
	Gestion de projet : Rédaction des User Stories (ou des tâches)	À Valider	2h
	Gestion de projet : Estimation des ressources (estimation des US ou des tâches)	À Faire	1/2j	kanban?
	Gestion de projet : Planification des cycles de développement (optionnel)	À Faire	2h
	Gestion de projet : Statistiques prévisionnelles (optionnel)	À Faire	2h
			1,5J
Étape 5 : Réalisation et Modélisation "Juste à Temps"
	Conception & Modélisation : Diagramme(s) de Séquence	À Valider	1,5J
	Conception & Modélisation : Diagramme(s) de Classes	À Valider	1,5J
	Conception & Modélisation : Diagramme(s) d'Objets (État-Transition, Communication)	À Faire	1,5J
	Conception & Modélisation : Modèles de données : MCD (EA) + MPD (ER)	À Faire	0,5J
	Réalisation : Mise en place des environnements (développement, production)	À Faire	0,5J
	Réalisation : Initialisation du projet	À Valider	2h
	Réalisation : Implémentation des développements (cycles optionnels)	À Faire	?
	Réalisation : Implémentation des tests automatisés (TDD optionnel)	À Faire	0J
			2,5
Étape 6 : Tests, Recettage et Déploiement
	Plans de tests End To End	À Faire	1J
	Préparation de la démonstration	À Faire	1,5J
	Mise en production	À Faire	1J
			3,5

	Previsions totales		15J
	Developpement de l’appli		15J
	Total		30Jours

	Répartition		20Jours de travail perso
			Noel	4Jours
			Dimanches	16Jours