## Epic
https://trello.com/b/KhtLsYyN/woofwalks
En tant qu’utilisateur je veux…	afin de …	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire
Gérer une annonce (balade)
Poster une annonce (balade)	Sortir mon chien avec d’autres maîtres pour me sentir moins seul et partager des conseils, informations…	M	3	nom, description, heure et date,utilisateur
Modifier une annonce	Prévenir les inscrits d’un changement de programme	S	3
Ajouter un thème spécifique	Rencontrer des maîtres ayant des chiens avec les mêmes caractéristiques ou besoin particulier	C	1
Préciser un nombre max de participants	Limiter le nombre de personnes et garantir une expérience agréable.	S	1
Ajouter une photo principale à l’annonce	Illustrer et rendre attractive l’annonce	C	3	prévoir : Post de deux entités avec type différent pour une seule annonce (photo différent des autres champs)
Spécifier que l’annonce que je poste sera réutilisable	Ne pas avoir à recréer l’annonce manuellement pour des balades récurrentes.	C	1
Poster une annonce qui est une copie d’une ancienne	Gagner du temps si j’organise souvent les mêmes balades	C	2
Passer une annonce dans un lieu référencé comme parc	Proposer un lieu connu et adapté aux chiens.	C	4	prévoir : création entité parc – création parcs (factices pour commencer) – programmer que l’annonce a / Au choix Parc OU Custom
Passer une annonce dans un lieu customisé	Organiser une balade dans un endroit moins connu ou privé.	S	4	Api Villes de france + champ AjAx

Consulter les annonces (balades)
Voir toutes les annonces autour de moi		M	4	Filtrer selon localisation préférée de l’utilisateur : nécessite d’avoir crée la logique d’enregistrement de la localisation / Voulue comme suggestion par l’utilisateur (soit selon son profil soit selon localisation choisie comme préférée en dernier)
Filtrer la vue des annonces selon mes critères : / (si la promenade est à thème ou par localisation…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envie	S	3
Consulter le profil des organisateurs	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	2
Consulter les feed-back des anciennes balades de l’organisateur	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	3
Trier la vue des annonces selon mes critères : / (date, thème ou non, places disponibles, note organisateur…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envies	S	4
Voir les détails d’une balade	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	M	3
Voir qui est inscrit à la balade	Afin d’avoir une idée des participants et de l’ambiance prévue	C	2

Participer à une balade
M’inscrire à une balade		M	2
Annuler mon inscription	Libérer ma place si je ne peux plus participer et permettre à quelqu’un d’autre de s’inscrire	M	1
Recevoir des notifications si une place se libère	M’inscrire dès qu’une place devient disponible	S	4

Commander un album photo
Sélectionner les photos des balades auxquelles j’ai participé pour en faire un album	Sélectionner les photos qui me plaisent le plus pour faire mon album	C	5

Créer et Gérer un compte
M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	3
Modifier mes informations de profil	Mettre à jour mes données personnelles et afficher les bonnes informations aux autres utilisateurs	S	2
Modifier ma localisation à un instant t	Adapter les suggestions de balades à ma position actuelle	S	3
Supprimer mon compte	Quitter la plateforme et effacer mes données personnelles	S	2
Ajouter une photo de profil	Les autres utilisateurs puissent me reconnaître et mettre un visage sur mon profil	C	3
Vérifier mon compte	Éviter les faux comptes et garantir la fiabilité des utilisateurs.	C	5
Choisir mes préférences de notifications	Recevoir uniquement les informations qui m’intéressent sans être submergé	C	3
Ajouter les informations sur mon chien	Les autres utilisateurs puissent avoir une idée de la taille, comportement,tempérament...de mon chien	S	2

En tant qu’utilisateur inscrit à une balade je veux ..	afin de ..
Participer au chat d’une balade
Accéder au chat dès que je suis inscrit		S	5	Création de la logique globale et de l’interface du chat
Envoyer des messages sur le chat	Échanger avec les autres participants avant la balade	S	3
Recevoir des messages sur le chat	Etre informé de toute information en direct et pouvoir y réagir	S	2

Recevoir des notifications
Recevoir des notification de tout changement de l’annonce	Être immédiatement au courant si l’heure, le lieu ou d’autres détails évoluent.	C	4	Création des services de notification
Recevoir des notifications du chat	Rester informé des échanges entre participants	C	4
Accéder aux Feed-back
Envoyer des feed-back contenant des photos, du texte et une note globale	Partager mon expérience et alimenter la banque de photo	C	4
Consulter les feed-back de la balade à laquelle j’ai été	Voir les retours des autres participants et revivre l’événement à travers leurs photos et commentaires	C	2

## UserStories and Moswow
Coeficientss planing poker	Durée
1	0,5
2	1
3	1,5
4	3
5	5

En tant que…	Je veux…	Afin de…	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire	Durée estimée
Utilisateur	Choisir mes préférences de notifications	Recevoir uniquement les informations qui m’intéressent sans être submergé	C	3	Mise en place d’un formulaire + configuration du système de notifications de l’utilisateur	1,5
Visiteur et Utilisateur	Contacter les administrateurs de l’application	Communiquer avec l’entreprise, pour toute information	C	2	Mise en place d’un formulaire de contact	1
Utilisateur	Signaler un utilisateur ou du contenu non approprié ou contraire aux RGPD	Enclencher un contrôle afin de garantir un espace sûr	C	2	Mise en place d’un formulaire de contact	1
Utilisateur	Poster une annonce qui est une copie d’une ancienne	Gagner du temps si j’organise souvent les mêmes balades	C	2	Mise en place d’un formulaire simple	1
Utilisateur	Créer une annonce dans un lieu référencé comme parc	Proposer un lieu connu et adapté aux chiens.	C	0	Fait dans la partie Création d’une annonce	0
Utilisateur	Consulter le profil des participants et leurs chiens	Évaluer la compatibilité entre les animaux, voir si cela me correspond	C	4	Travail en Front ++	3
Utilisateur	Consulter les textes des feed-back des anciennes balades de l’organisateur	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	4	Travail en Front ++	3
Utilisateur	Voir qui est inscrit à la balade	Afin d’avoir une idée des participants et de l’ambiance prévue	C	3		1,5
Utilisateur	Avoir une vue sur une carte geo des balades prévues	Visualiser rapidement ou sont les balades prévues	C	4	Mise en place carte interactive leaflet et positionnement des logos selon la localisation des annonces en BDD	3
Utilisateur	Créer un album photo	Sélectionner les photos qui me plaisent le plus pour faire mon album	C	5	Travail Front ++ , Requêtes complexes ,tri ,preview, UX fluide	5
Utilisateur	Voir toutes les annonces autour de moi	Visualiser rapidement l’ensemble des balades prévues susceptible de me correspondre	C	3	Filtrer selon localisation actuelle de l’utilisateur ( modifiable à tout moment- voir dans « Créer et gérer un compte) / → Nécessite l’implémentation du service de géolocalisation / Travail en Front ++	1,5
Système	Valider l’achat de mon album photo	Recevoir l’album que j’ai crée	C	5	Validation panier, paiement, sécurisé, gestion erreurs, envoi confirmation, enregistrement commande en BDD…	5
Utilisateur inscrit à une balade	Recevoir des notification de tout changement de l’annonce	Être immédiatement au courant si l’heure, le lieu ou d’autres détails évoluent.	C	4	→ Nécessite la mise en place du système de notifications	3
Utilisateur inscrit à une balade	Recevoir des notifications du chat	Rester informé des échanges entre participants	C	4	→ Nécessite la mise en place du système de notifications	3
Utilisateur inscrit à une balade	Recevoir des notifications lorsqu’une place dans la balade se libère	Pouvoir m’inscrire avant que d’autres ne prennent la place	C	4	→ Nécessite la mise en place du système de notifications	3
Utilisateur inscrit à une balade	Envoyer des feed-back contenant des photos, du texte et une note globale	Partager mon expérience et alimenter la banque de photo	C	4	Mise en place d’un Formulaire avec texte et photos	3
Utilisateur inscrit à une balade	Consulter les feed-back de la balade à laquelle j’ai été	Voir les retours des autres participants et revivre l’événement à travers leurs photos et commentaires	C	2		1

Visiteur	M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	5	Création de compte avec pseudo, mot de passe, photo, localisation, et vérification par mail (ou autre méthode)	5
Utilisateur	Me connecter	Utiliser la totalité des fonctionnalités de l’application	M	3	Authentification sécurisée avec vérification des identifiants et gestion des erreurs	1,5
Utilisateur	Me déconnecter	Quitter l’application	M	2		1
Utilisateur	M’inscrire à une balade	Participer à une balade qui me correspond	M	2	Simple click sur bouton + Envoi confirmation par email	1
Administrateur	Consulter toutes les annonces publiées	Surveiller leur conformité	M	1		0,5
Administrateur	Recevoir des notifications des utilisateurs signalant du contenu inapproprié	réguler le contenu inapproprié	M	2		1
Administrateur	Accéder et modifier les profils des utilisateurs	Modifier les comptes en cas de demande explicite d’un utilisateur ou bannir un utilisateur si besoin	M	3		1,5
Administrateur	Supprimer un compte utilisateur	Répondre à la demande d’un utilisateur ou bannir un utilisateur qui ne respecterait pas les CGU	M	2		1
Modérateur	Modérer les message dans les Chats des balades	réguler le contenu inapproprié	M	2		1
Modérateur	Modérer les feed-backs	réguler le contenu inapproprié	M	2		1

Utilisateur	Annuler mon inscription	Libérer ma place si je ne peux plus participer et permettre à quelqu’un d’autre de s’inscrire	S	1		0,5
Utilisateur	Voir les détails d’une annonce	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	S	4		3
Utilisateur	Modifier mes informations de profil	Mettre à jour mes données personnelles et afficher les bonnes informations aux autres utilisateurs	S	2	Mise en place d’un formulaire simple avec photo	1
Utilisateur	Modifier ma localisation à un instant t – depuis toutes les pages	Adapter les suggestions de balades à ma position actuelle	S	4	PREMIERE MISE EN PLACE du service de géolocalisation / 1,Manuellement par formulaire / → Nécessite la mise en place de la récupération des données de l’api geo.gouv / 2, ou par acceptation de géolocalisation	3
Utilisateur	Supprimer mon compte	Quitter la plateforme et effacer mes données personnelles	S	3	Mise en place d’un formulaire simple – traitement à faire en conformité avec les RGPD	1,5
Utilisateur	Ajouter les informations sur mon chien	Les autres utilisateurs puissent avoir une idée de la taille, comportement,tempérament...de mon chien	S	2	Mise en place d’un formulaire simple	1
Utilisateur	Modifier une annonce	1. Ajuster l’annonce car elle ne correspond pas ou plus exactement à l’évènement tel qu’il a été publié / 2. Prévenir les inscrits d’un changement de programme grâce au déclenchement d’ une alerte	S	5	PREMIERE mise en place du système de notifications / Mise en place d’un formulaire simple. Va enclencher d’éventuelles notifications	5
Utilisateur	Supprimer une annonce	Empêcher des participants de s’y ajouter et prévenir les participants déjà inscrits de l’annulation grâce au / Déclenchement d’une alerte	S	2	Mise en place d’un formulaire simple. Va enclencher d’éventuelles notifications / → Nécessite la mise en place du système de notifications	1
Utilisateur	Créer une annonce dans un lieu customisé	Organiser une balade dans un endroit moins connu ou privé.	S	0	Fait dans la partie Création d’une annonce	0
Utilisateur	Filtrer la vue des annonces selon mes critères : / (si la promenade est à thème ou par localisation…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envie	S	3		1,5
Utilisateur	Trier la vue des annonces selon mes critères : / (date, thème ou non, places disponibles, note organisateur…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envies	S	3		1,5
Utilisateur	Demander à recevoir des notifications si une place se libère	Être alerté pour pouvoir m’inscrire dès qu’une place se libère	S	4	Le bouton visible quand une annonce n’a plus de place → implémenté dans « Voir toutes les détails d’une annonce» / Mise en place de la notification demandée par l’utilisateur / → Nécessite la mise en place du système de notifications	3
Utilisateur inscrit à une balade	Accéder au chat dès que je suis inscrit		S	5	Travail Front ++ , / Création de la logique globale et de l’interface du chat	5
Utilisateur inscrit à une balade	Envoyer des messages sur le chat	Échanger avec les autres participants avant la balade	S	3		1,5
Utilisateur inscrit à une balade	Recevoir des messages sur le chat	Être informé de toute information en direct et pouvoir y réagir	S	3		1,5
Administrateur	Supprimer, modifier, masquer une annonce publiée	Garder une application présentable et conforme à la réglementation	S	2		1

					180,55

## Sprint1
En tant que…	Je veux…	Afin de…	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire	Durée estimée
Visiteur	M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	4	Création de compte avec pseudo, mot de passe, photo, localisation, et vérification par mail (ou autre méthode)	3
Utilisateur	Me connecter	Utiliser la totalité des fonctionnalités de l’application	M	3	Authentification sécurisée avec vérification des identifiants et gestion des erreurs	1,5
Utilisateur	Créer une annonce	Préparer une annonce que je compte poster pour sortir mon chien avec d’autres maîtres pour me sentir moins / Seul et partager des conseils, informations…	M	5	PREMIERE MISE EN PLACE de l’input texte pour suggestion des villes au fur et à mesure de la complétion / Par l’utilisateur via l’api geo.gouv / Formulaire avec nom, description, heure et date, photo principale, thème, nombre max participants, / Checkbox pour définir que l’annonce postée sera réutilisable ou ponctuelle, / Différenciation du lieu : lieu customisé ou parc déjà référencé / → Nécessite un formulaire récupérant les parcs référencés (Création de données factices en BDD si inexistants) / et la récupération des données de l’api geo.gouv / pour créer le champ texte récupérant et suggérant les villes au fur et à mesure de la complétion du champ par le client	5
Utilisateur	Poster une annonce	Publier définitivement l’annonce que j’ai crée	M	2	Simple validation du formulaire préparé	1
Utilisateur	Voir toutes les annonces autour de moi	Visualiser rapidement l’ensemble des balades prévues susceptible de me correspondre	M	4	Filtrer selon localisation actuelle de l’utilisateur ( modifiable à tout moment- voir dans « Créer et gérer un compte) / → Nécessite l’implémentation du service de géolocalisation / Travail en Front ++	3
Utilisateur	Voir les détails d’une annonce	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	M	5		5

## Budget
Bases de calcul tarifaire
%inconnu	% gestion projet	%tests	%Conception	coût dev/jour/€	%marge
0,15	0,15	0,15	0,2	250	0,3
Durées des phases de projet
Fonctionnalités	Journées
Fonctionnalités Niv1	14,5
Fonctionnalités Niv2	31
Fonctionnalités Niv3	39,5

Tarification finale
DUREE DEVELOPPEMENT / ESTIMEE (jours)	DUREE TOTALE / ESTIMEE(jours)	COÛT TOTAL	TARIF FINAL
TOTAUX FONCTIONNALITES NIVEAU 1
14,5	23,925	5 981,25 €	7 775,63 €
TOTAUX FONCTIONNALITES NIVEAU 2
31,00	51,15	12787,50	16 623,75 €
TOTAUX FONCTIONNALITES NIVEAU 3
39,50	65,18	16293,75	21 181,88 €
COÛT DES TROIS NIVEAUX
85	140,25	35 062,50 €	45 581,25 €