## Epic
https://trello.com/b/KhtLsYyN/woofwalks
En tant qu’utilisateur je veux…	afin de …	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire
Gérer une annonce (balade)
Poster une annonce (balade)	Sortir mon chien avec d’autres maîtres pour me sentir moins seul et partager des conseils, informations…	M	3	nom, description, heure et date,utilisateur
Modifier une annonce	Prévenir les inscrits d’un changement de programme	S	3
Ajouter un thème spécifique	Rencontrer des maîtres ayant des chiens avec les mêmes caractéristiques ou besoin particulier	C	1
Préciser un nombre max de participants	Limiter le nombre de personnes et garantir une expérience agréable.	S	1
Ajouter une photo principale à l’annonce	Illustrer et rendre attractive l’annonce	C	3	prévoir : Post de deux entités avec type différent pour une seule annonce (photo différent des autres champs)
Spécifier que l’annonce que je poste sera réutilisable	Ne pas avoir à recréer l’annonce manuellement pour des balades récurrentes.	C	1
Poster une annonce qui est une copie d’une ancienne	Gagner du temps si j’organise souvent les mêmes balades	C	2
Passer une annonce dans un lieu référencé comme parc	Proposer un lieu connu et adapté aux chiens.	C	4	prévoir : création entité parc – création parcs (factices pour commencer) – programmer que l’annonce a / Au choix Parc OU Custom
Passer une annonce dans un lieu customisé	Organiser une balade dans un endroit moins connu ou privé.	S	4	Api Villes de france + champ AjAx

Consulter les annonces (balades)
Voir toutes les annonces autour de moi		M	4	Filtrer selon localisation préférée de l’utilisateur : nécessite d’avoir crée la logique d’enregistrement de la localisation / Voulue comme suggestion par l’utilisateur (soit selon son profil soit selon localisation choisie comme préférée en dernier)
Filtrer la vue des annonces selon mes critères : / (si la promenade est à thème ou par localisation…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envie	S	3
Consulter le profil des organisateurs	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	2
Consulter les feed-back des anciennes balades de l’organisateur	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	3
Trier la vue des annonces selon mes critères : / (date, thème ou non, places disponibles, note organisateur…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envies	S	4
Voir les détails d’une balade	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	M	3
Voir qui est inscrit à la balade	Afin d’avoir une idée des participants et de l’ambiance prévue	C	2

Participer à une balade
M’inscrire à une balade		M	2
Annuler mon inscription	Libérer ma place si je ne peux plus participer et permettre à quelqu’un d’autre de s’inscrire	M	1
Recevoir des notifications si une place se libère	M’inscrire dès qu’une place devient disponible	S	4

Commander un album photo
Sélectionner les photos des balades auxquelles j’ai participé pour en faire un album	Sélectionner les photos qui me plaisent le plus pour faire mon album	C	5

Créer et Gérer un compte
M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	3
Modifier mes informations de profil	Mettre à jour mes données personnelles et afficher les bonnes informations aux autres utilisateurs	S	2
Modifier ma localisation à un instant t	Adapter les suggestions de balades à ma position actuelle	S	3
Supprimer mon compte	Quitter la plateforme et effacer mes données personnelles	S	2
Ajouter une photo de profil	Les autres utilisateurs puissent me reconnaître et mettre un visage sur mon profil	C	3
Vérifier mon compte	Éviter les faux comptes et garantir la fiabilité des utilisateurs.	C	5
Choisir mes préférences de notifications	Recevoir uniquement les informations qui m’intéressent sans être submergé	C	3
Ajouter les informations sur mon chien	Les autres utilisateurs puissent avoir une idée de la taille, comportement,tempérament...de mon chien	S	2

En tant qu’utilisateur inscrit à une balade je veux ..	afin de ..
Participer au chat d’une balade
Accéder au chat dès que je suis inscrit		S	5	Création de la logique globale et de l’interface du chat
Envoyer des messages sur le chat	Échanger avec les autres participants avant la balade	S	3
Recevoir des messages sur le chat	Etre informé de toute information en direct et pouvoir y réagir	S	2

Recevoir des notifications
Recevoir des notification de tout changement de l’annonce	Être immédiatement au courant si l’heure, le lieu ou d’autres détails évoluent.	C	4	Création des services de notification
Recevoir des notifications du chat	Rester informé des échanges entre participants	C	4
Accéder aux Feed-back
Envoyer des feed-back contenant des photos, du texte et une note globale	Partager mon expérience et alimenter la banque de photo	C	4
Consulter les feed-back de la balade à laquelle j’ai été	Voir les retours des autres participants et revivre l’événement à travers leurs photos et commentaires	C	2

## UserStories and Moswow
En tant qu’utilisateur	afin de …	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire
Gérer une annonce (balade)
Poster une annonce (balade)	Sortir mon chien avec d’autres maîtres pour me sentir moins seul et partager des conseils, informations…	M	4	nom, description, heure et date,utilisateur + PHOTO
Modifier une annonce	Prévenir les inscrits d’un changement de programme	S	3
Ajouter un thème spécifique	Rencontrer des maîtres ayant des chiens avec les mêmes caractéristiques ou besoin particulier	C	1
Préciser un nombre max de participants	Limiter le nombre de personnes et garantir une expérience agréable.	S	1
Ajouter une photo principale à l’annonce	Illustrer et rendre attractive l’annonce	C	3	Prévoir : Post de deux entités avec type différent pour une seule annonce (photo différent des autres champs
Spécifier que l’annonce que je poste sera réutilisable	Ne pas avoir à recréer l’annonce manuellement pour des balades récurrentes.	C	1
Poster une annonce qui est une copie d’une ancienne	Gagner du temps si j’organise souvent les mêmes balades	C	2
Passer une annonce dans un lieu référencé comme parc	Proposer un lieu connu et adapté aux chiens.	C	4	Prévoir : création entité parc – création parcs (factices pour commencer) – programmer que l’annonce a / Au choix Parc OU Custom
Passer une annonce dans un lieu customisé	Organiser une balade dans un endroit moins connu ou privé.	S	4	Api Villes de France + champ AjAx

Consulter les annonces (balades)
Voir toutes les annonces autour de moi		M	4	Filtrer selon localisation préférée de l’utilisateur : nécessite d’avoir crée la logique d’enregistrement de la localisation / Voulue comme suggestion par l’utilisateur (soit selon son profil soit selon localisation choisie comme préférée en dernier)
Filtrer la vue des annonces selon mes critères : / (si la promenade est à thème ou par localisation…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envie	S	3
Consulter le profil des organisateurs	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	2
Consulter les feed-back des anciennes balades de l’organisateur	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	3
Trier la vue des annonces selon mes critères : / (date, thème ou non, places disponibles, note organisateur…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envies	S	4
Voir les détails d’une balade	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	M	3
Voir qui est inscrit à la balade	Afin d’avoir une idée des participants et de l’ambiance prévue	C	2
Avoir une vue sur une carte geo des Walks prévues	Visualiser rapidement ou sont les balades prévues	C	3
Participer à une balade
M’inscrire à une balade		M	2
Annuler mon inscription	Libérer ma place si je ne peux plus participer et permettre à quelqu’un d’autre de s’inscrire	M	1
Recevoir des notifications si une place se libère	M’inscrire dès qu’une place devient disponible	S	4

Commander un album photo
Sélectionner les photos des balades auxquelles j’ai participé pour en faire un album	Sélectionner les photos qui me plaisent le plus pour faire mon album	C	5

Créer et Gérer un compte
M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	3
Modifier mes informations de profil	Mettre à jour mes données personnelles et afficher les bonnes informations aux autres utilisateurs	S	2
Modifier ma localisation à un instant t	Adapter les suggestions de balades à ma position actuelle	S	3	Fait dans « Voir les annonces autour de moi »
Etre geolocalisé si je l’ai accepté	Ne pas avoir à changer mes préférences tout le temps	S	2
Supprimer mon compte	Quitter la plateforme et effacer mes données personnelles	S	2
Ajouter une photo de profil	Les autres utilisateurs puissent me reconnaître et mettre un visage sur mon profil	C	3
Vérifier mon compte	Éviter les faux comptes et garantir la fiabilité des utilisateurs.	C	5
Choisir mes préférences de notifications	Recevoir uniquement les informations qui m’intéressent sans être submergé	C	3
Ajouter les informations sur mon chien	Les autres utilisateurs puissent avoir une idée de la taille, comportement,tempérament...de mon chien	S	2

En tant qu’utilisateur inscrit à une balade je veux ..	afin de ..
Participer au chat d’une balade
Accéder au chat dès que je suis inscrit		S	5	Création de la logique globale et de l’interface du chat
Envoyer des messages sur le chat	Échanger avec les autres participants avant la balade	S	3
Recevoir des messages sur le chat	Etre informé de toute information en direct et pouvoir y réagir	S	2

Recevoir des notifications
Recevoir des notification de tout changement de l’annonce	Être immédiatement au courant si l’heure, le lieu ou d’autres détails évoluent.	C	4	Création des services de notification
Recevoir des notifications du chat	Rester informé des échanges entre participants	C	4
Recevoir des notifications lorsqu’une place dans la walk se libère	Pouvoir m’inscrire avant que d’autres ne prennent la place	C
Accéder aux Feed-back
Envoyer des feed-back contenant des photos, du texte et une note globale	Partager mon expérience et alimenter la banque de photo	C	4
Consulter les feed-back de la balade à laquelle j’ai été	Voir les retours des autres participants et revivre l’événement à travers leurs photos et commentaires	C	2

## Sprint1
En tant qu’utilisateur je veux…	afin de …	Priorité	PlanningPokerResults / 1/5	Commentaire
Gérer une annonce (balade)
Poster une annonce (balade)	Sortir mon chien avec d’autres maîtres pour me sentir moins seul et partager des conseils, informations…	M	3	nom, description, heure et date,utilisateur
Modifier une annonce	Prévenir les inscrits d’un changement de programme	S	3
Ajouter un thème spécifique	Rencontrer des maîtres ayant des chiens avec les mêmes caractéristiques ou besoin particulier	C	1
Préciser un nombre max de participants	Limiter le nombre de personnes et garantir une expérience agréable.	S	1
Ajouter une photo principale à l’annonce	Illustrer et rendre attractive l’annonce	C	3	Prévoir : Post de deux entités avec type différent pour une seule annonce (photo différent des autres champs
Spécifier que l’annonce que je poste sera réutilisable	Ne pas avoir à recréer l’annonce manuellement pour des balades récurrentes.	C	1
Poster une annonce qui est une copie d’une ancienne	Gagner du temps si j’organise souvent les mêmes balades	C	2
Passer une annonce dans un lieu référencé comme parc	Proposer un lieu connu et adapté aux chiens.	C	4	Prévoir : création entité parc – création parcs (factices pour commencer) – programmer que l’annonce a / Au choix Parc OU Custom
Passer une annonce dans un lieu customisé	Organiser une balade dans un endroit moins connu ou privé.	S	4	Api Villes de France + champ AjAx

Consulter les annonces (balades)
Voir les card de toutes les annonces autour de moi		M	4	Filtrer selon localisation préférée de l’utilisateur : nécessite d’avoir crée la logique d’enregistrement de la localisation / Voulue comme suggestion par l’utilisateur (soit selon son profil soit selon localisation choisie comme préférée en dernier)
Filtrer la vue des annonces selon mes critères : / (si la promenade est à thème ou par localisation…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envie	S	3
Consulter le profil des organisateurs	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	2
Consulter les feed-back des anciennes balades de l’organisateur	Évaluer la qualité des événements passés et savoir si cela correspond à mes attentes	C	3
Trier la vue des annonces selon mes critères : / (date, thème ou non, places disponibles, note organisateur…)	Trouver plus rapidement une balade qui correspond à mes envies	S	4
Voir les détails d’une balade	Savoir précisément où, quand et comment elle se déroule avant de m’inscrire	M	3
Voir qui est inscrit à la balade	Afin d’avoir une idée des participants et de l’ambiance prévue	C	2
Avoir une vue sur une carte geo des Walks prévues	Visualiser rapidement ou sont les balades prévues	C	3
Participer à une balade
M’inscrire à une balade		M	2
Annuler mon inscription	Libérer ma place si je ne peux plus participer et permettre à quelqu’un d’autre de s’inscrire	M	1
Recevoir des notifications si une place se libère	M’inscrire dès qu’une place devient disponible	S	4

Commander un album photo
Sélectionner les photos des balades auxquelles j’ai participé pour en faire un album	Sélectionner les photos qui me plaisent le plus pour faire mon album	C	5

Créer et Gérer un compte
M’inscrire	Accéder aux fonctionnalités de l’application et participer aux balades	M	3	Inclu par la feature « voir les annonces autour de moi »
Modifier mes informations de profil	Mettre à jour mes données personnelles et afficher les bonnes informations aux autres utilisateurs	S	2
Modifier ma localisation à un instant t	Adapter les suggestions de balades à ma position actuelle	S	3
Supprimer mon compte	Quitter la plateforme et effacer mes données personnelles	S	2
Ajouter une photo de profil	Les autres utilisateurs puissent me reconnaître et mettre un visage sur mon profil	C	3
Vérifier mon compte	Éviter les faux comptes et garantir la fiabilité des utilisateurs.	C	5
Choisir mes préférences de notifications	Recevoir uniquement les informations qui m’intéressent sans être submergé	C	3
Ajouter les informations sur mon chien	Les autres utilisateurs puissent avoir une idée de la taille, comportement,tempérament...de mon chien	S	2

En tant qu’utilisateur inscrit à une balade je veux ..	afin de ..
Participer au chat d’une balade
Accéder au chat dès que je suis inscrit		S	5	Création de la logique globale et de l’interface du chat
Envoyer des messages sur le chat	Échanger avec les autres participants avant la balade	S	3
Recevoir des messages sur le chat	Etre informé de toute information en direct et pouvoir y réagir	S	2

Recevoir des notifications
Recevoir des notification de tout changement de l’annonce	Être immédiatement au courant si l’heure, le lieu ou d’autres détails évoluent.	C	4	Création des services de notification
Recevoir des notifications du chat	Rester informé des échanges entre participants	C	4
Recevoir des notifications lorsqu’une place dans la walk se libère	Pouvoir m’inscrire avant que d’autres ne prennent la place	C
Accéder aux Feed-back
Envoyer des feed-back contenant des photos, du texte et une note globale	Partager mon expérience et alimenter la banque de photo	C	4
Consulter les feed-back de la balade à laquelle j’ai été	Voir les retours des autres participants et revivre l’événement à travers leurs photos et commentaires	C	2